## KD1 PLAN
NO | VEHICLE | VEHICLE NO | PROCESS/STATION | WEEK | START DATE | END DATE | REMARK
1 | K9 | M5 | Powerpack check | FW9 | 2026-02-23 | 2026-02-23
2 | K9 | M5 | Final Check | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-24
3 | K9 | M6 | Touch-up | FW9 | 2026-02-23 | 2026-02-23
4 | K9 | M6 | Attaching | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-24
5 | K9 | M6 | Powerpack check | FW9 | 2026-02-25 | 2026-02-25
6 | K9 | M6 | Final Check | FW9 | 2026-02-26 | 2026-02-26
7 | K9 | M7 | Sanding | FW9 | 2026-02-23 | 2026-02-23
8 | K9 | M7 | Painting | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-24
9 | K9 | M7 | Touch-up | FW9 | 2026-02-25 | 2026-02-25
10 | K9 | M7 | Attaching | FW9 | 2026-02-26 | 2026-02-26
11 | K9 | M7 | Powerpack check | FW9 | 2026-02-28 | 2026-02-28
12 | K9 | M7 | Final Check | FW10 | 2026-03-01 | 2026-03-01
13 | K9 | M8 | Clean/dry | FW9 | 2026-02-23 | 2026-02-23
14 | K9 | M8 | Masking | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-24
15 | K9 | M8 | Sanding | FW9 | 2026-02-25 | 2026-02-25
16 | K9 | M8 | Painting | FW9 | 2026-02-26 | 2026-02-26
17 | K9 | M8 | Touch-up | FW9 | 2026-02-28 | 2026-02-28
18 | K9 | M8 | Attaching | FW10 | 2026-03-01 | 2026-03-01
19 | K9 | M8 | Powerpack check | FW10 | 2026-03-02 | 2026-03-02
20 | K9 | M8 | Final Check | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-03
21 | K9 | M9 | REPAIR | FW9 | 2026-02-23 | 2026-02-23
22 | K9 | M9 | CHECK | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-24
23 | K9 | M9 | Clean/dry | FW9 | 2026-02-25 | 2026-02-25
24 | K9 | M9 | Masking | FW9 | 2026-02-26 | 2026-02-26
25 | K9 | M9 | Sanding | FW9 | 2026-02-28 | 2026-02-28
26 | K9 | M9 | Painting | FW10 | 2026-03-01 | 2026-03-01
27 | K9 | M9 | Touch-up | FW10 | 2026-03-02 | 2026-03-02
28 | K9 | M9 | Attaching | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-03
29 | K9 | M9 | Powerpack check | FW10 | 2026-03-04 | 2026-03-04
30 | K9 | M9 | Final Check | FW10 | 2026-03-05 | 2026-03-05
31 | K9 | M10 | Performance test | FW9 | 2026-02-22 | 2026-02-24
32 | K9 | M10 | REPAIR | FW9 | 2026-02-25 | 2026-02-25
33 | K9 | M10 | CHECK | FW9 | 2026-02-26 | 2026-02-26
34 | K9 | M10 | Clean/dry | FW9 | 2026-02-28 | 2026-02-28
35 | K9 | M10 | Masking | FW10 | 2026-03-01 | 2026-03-01
36 | K9 | M10 | Sanding | FW10 | 2026-03-02 | 2026-03-02
37 | K9 | M10 | Painting | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-03
38 | K9 | M10 | Touch-up | FW10 | 2026-03-04 | 2026-03-04
39 | K9 | M10 | Attaching | FW10 | 2026-03-05 | 2026-03-05
40 | K9 | M10 | Powerpack check | FW10 | 2026-03-07 | 2026-03-07
41 | K9 | M10 | Final Check | FW11 | 2026-03-08 | 2026-03-08
42 | K9 | M11 | TEST RUN | FW8 | 2026-02-21 | 2026-02-23
43 | K9 | M11 | Performance test | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-26
44 | K9 | M11 | REPAIR | FW9 | 2026-02-28 | 2026-02-28
45 | K9 | M11 | CHECK | FW10 | 2026-03-01 | 2026-03-01
46 | K9 | M11 | Clean/dry | FW10 | 2026-03-02 | 2026-03-02
47 | K9 | M11 | Masking | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-03
48 | K9 | M11 | Sanding | FW10 | 2026-03-04 | 2026-03-04
49 | K9 | M11 | Painting | FW10 | 2026-03-05 | 2026-03-05
50 | K9 | M11 | Touch-up | FW10 | 2026-03-07 | 2026-03-07
51 | K9 | M11 | Attaching | FW11 | 2026-03-08 | 2026-03-08
52 | K9 | M11 | Powerpack check | FW11 | 2026-03-09 | 2026-03-09
53 | K9 | M11 | Final Check | FW11 | 2026-03-10 | 2026-03-10
54 | K9 | M12 | TEST RUN | FW9 | 2026-02-23 | 2026-02-25
55 | K9 | M12 | Performance test | FW9 | 2026-02-26 | 2026-03-01
56 | K9 | M12 | REPAIR | FW10 | 2026-03-02 | 2026-03-02
57 | K9 | M12 | CHECK | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-03
58 | K9 | M12 | Clean/dry | FW10 | 2026-03-04 | 2026-03-04
59 | K9 | M12 | Masking | FW10 | 2026-03-05 | 2026-03-05
60 | K9 | M12 | Sanding | FW10 | 2026-03-07 | 2026-03-07
61 | K9 | M12 | Painting | FW11 | 2026-03-08 | 2026-03-08
62 | K9 | M12 | Touch-up | FW11 | 2026-03-09 | 2026-03-09
63 | K9 | M12 | Attaching | FW11 | 2026-03-10 | 2026-03-10
64 | K9 | M12 | Powerpack check | FW11 | 2026-03-11 | 2026-03-11
65 | K9 | M12 | Final Check | FW11 | 2026-03-12 | 2026-03-12
66 | K9 | M13 | Bore Sight | FW9 | 2026-02-22 | 2026-02-23
67 | K9 | M13 | #1Insp | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-24
68 | K9 | M13 | TEST RUN | FW9 | 2026-02-25 | 2026-02-28
69 | K9 | M13 | Performance test | FW10 | 2026-03-01 | 2026-03-03
70 | K9 | M13 | REPAIR | FW10 | 2026-03-04 | 2026-03-04
71 | K9 | M13 | CHECK | FW10 | 2026-03-05 | 2026-03-05
72 | K9 | M13 | Clean/dry | FW10 | 2026-03-07 | 2026-03-07
73 | K9 | M13 | Masking | FW11 | 2026-03-08 | 2026-03-08
74 | K9 | M13 | Sanding | FW11 | 2026-03-09 | 2026-03-09
75 | K9 | M13 | Painting | FW11 | 2026-03-10 | 2026-03-10
76 | K9 | M13 | Touch-up | FW11 | 2026-03-11 | 2026-03-11
77 | K9 | M13 | Attaching | FW11 | 2026-03-12 | 2026-03-12
78 | K9 | M13 | Powerpack check | FW11 | 2026-03-14 | 2026-03-14
79 | K9 | M13 | Final Check | FW12 | 2026-03-15 | 2026-03-15
80 | K9 | M14 | Hydraulic | FW9 | 2026-02-22 | 2026-02-23
81 | K9 | M14 | Bore Sight | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-25
82 | K9 | M14 | #1Insp | FW9 | 2026-02-26 | 2026-02-26
83 | K9 | M14 | TEST RUN | FW9 | 2026-02-28 | 2026-03-02
84 | K9 | M14 | Performance test | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-05
85 | K9 | M14 | REPAIR | FW10 | 2026-03-07 | 2026-03-07
86 | K9 | M14 | CHECK | FW11 | 2026-03-08 | 2026-03-08
87 | K9 | M14 | Clean/dry | FW11 | 2026-03-09 | 2026-03-09
88 | K9 | M14 | Masking | FW11 | 2026-03-10 | 2026-03-10
89 | K9 | M14 | Sanding | FW11 | 2026-03-11 | 2026-03-11
90 | K9 | M14 | Painting | FW11 | 2026-03-12 | 2026-03-12
91 | K9 | M14 | Touch-up | FW11 | 2026-03-14 | 2026-03-14
92 | K9 | M14 | Attaching | FW12 | 2026-03-15 | 2026-03-15
93 | K9 | M14 | Powerpack check | FW12 | 2026-03-16 | 2026-03-16
94 | K9 | M14 | Final Check | FW12 | 2026-03-17 | 2026-03-17
95 | K9 | M15 | Turret/Gun | FW9 | 2026-02-22 | 2026-02-23
96 | K9 | M15 | Hydraulic | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-25
97 | K9 | M15 | Bore Sight | FW9 | 2026-02-26 | 2026-02-28
98 | K9 | M15 | #1Insp | FW10 | 2026-03-01 | 2026-03-01
99 | K9 | M15 | TEST RUN | FW10 | 2026-03-02 | 2026-03-04
100 | K9 | M15 | Performance test | FW10 | 2026-03-05 | 2026-03-08
101 | K9 | M15 | REPAIR | FW11 | 2026-03-09 | 2026-03-09
102 | K9 | M15 | CHECK | FW11 | 2026-03-10 | 2026-03-10
103 | K9 | M15 | Clean/dry | FW11 | 2026-03-11 | 2026-03-11
104 | K9 | M15 | Masking | FW11 | 2026-03-12 | 2026-03-12
105 | K9 | M15 | Sanding | FW11 | 2026-03-14 | 2026-03-14
106 | K9 | M15 | Painting | FW12 | 2026-03-15 | 2026-03-15
107 | K9 | M15 | Touch-up | FW12 | 2026-03-16 | 2026-03-16
108 | K9 | M15 | Attaching | FW12 | 2026-03-17 | 2026-03-17
109 | K9 | M15 | Powerpack check | FW12 | 2026-03-18 | 2026-03-18
110 | K9 | M15 | Final Check | FW12 | 2026-03-19 | 2026-03-19
111 | K9 | M16 | Hyd / Sub (TURRET) | FW9 | 2026-02-22 | 2026-02-23
112 | K9 | M16 | Engine | FW9 | 2026-02-22 | 2026-02-23
113 | K9 | M16 | Turret/Gun | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-25
114 | K9 | M16 | Hydraulic | FW9 | 2026-02-26 | 2026-02-28
115 | K9 | M16 | Bore Sight | FW10 | 2026-03-01 | 2026-03-02
116 | K9 | M16 | #1Insp | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-03
117 | K9 | M16 | TEST RUN | FW10 | 2026-03-04 | 2026-03-07
118 | K9 | M16 | Performance test | FW11 | 2026-03-08 | 2026-03-10
119 | K9 | M16 | REPAIR | FW11 | 2026-03-11 | 2026-03-11
120 | K9 | M16 | CHECK | FW11 | 2026-03-12 | 2026-03-12
121 | K9 | M16 | Clean/dry | FW11 | 2026-03-14 | 2026-03-14
122 | K9 | M16 | Masking | FW11 | 2026-03-15 | 2026-03-15
123 | K9 | M16 | Sanding | FW12 | 2026-03-16 | 2026-03-16
124 | K9 | M16 | Painting | FW12 | 2026-03-17 | 2026-03-17
125 | K9 | M16 | Touch-up | FW12 | 2026-03-18 | 2026-03-18
126 | K9 | M16 | Attaching | FW12 | 2026-03-19 | 2026-03-19
127 | K9 | M16 | Powerpack check | FW12 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | EID
128 | K9 | M16 | Final Check | FW13 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | EID
129 | K9 | M17 | T/Electric (TURRET) | FW9 | 2026-02-22 | 2026-02-23
130 | K9 | M17 | Hyd / Sub (TURRET) | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-25
131 | K9 | M17 | Interior | FW9 | 2026-02-22 | 2026-02-23
132 | K9 | M17 | Engine | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-25
133 | K9 | M17 | Turret/Gun | FW9 | 2026-02-26 | 2026-02-28
134 | K9 | M17 | Hydraulic | FW10 | 2026-03-01 | 2026-03-02
135 | K9 | M17 | Bore Sight | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-04
136 | K9 | M17 | #1Insp | FW10 | 2026-03-05 | 2026-03-05
137 | K9 | M17 | TEST RUN | FW10 | 2026-03-07 | 2026-03-09
138 | K9 | M17 | Performance test | FW11 | 2026-03-10 | 2026-03-12
139 | K9 | M17 | REPAIR | FW11 | 2026-03-14 | 2026-03-14
140 | K9 | M17 | CHECK | FW11 | 2026-03-15 | 2026-03-15
141 | K9 | M17 | Clean/dry | FW11 | 2026-03-16 | 2026-03-16
142 | K9 | M17 | Masking | FW12 | 2026-03-17 | 2026-03-17
143 | K9 | M17 | Sanding | FW12 | 2026-03-18 | 2026-03-18
144 | K9 | M17 | Painting | FW12 | 2026-03-19 | 2026-03-19
145 | K9 | M17 | Touch-up | FW12 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | EID
146 | K9 | M17 | Attaching | FW13 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | EID
147 | K9 | M17 | Powerpack check | FW13 | 2026-03-23 | 2026-03-23
148 | K9 | M17 | Final Check | FW13 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | FAT
149 | K9 | M18 | Turret | FW9 | 2026-02-22 | 2026-02-23
150 | K9 | M18 | T/Electric (TURRET) | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-25
151 | K9 | M18 | Hyd / Sub (TURRET) | FW9 | 2026-02-26 | 2026-02-28
152 | K9 | M18 | H/Electric | FW9 | 2026-02-22 | 2026-02-23
153 | K9 | M18 | Interior | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-25
154 | K9 | M18 | Engine | FW9 | 2026-02-26 | 2026-02-28
155 | K9 | M18 | Turret/Gun | FW10 | 2026-03-01 | 2026-03-02
156 | K9 | M18 | Hydraulic | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-04
157 | K9 | M18 | Bore Sight | FW10 | 2026-03-05 | 2026-03-07
158 | K9 | M18 | #1Insp | FW11 | 2026-03-08 | 2026-03-08
159 | K9 | M18 | TEST RUN | FW11 | 2026-03-09 | 2026-03-11
160 | K9 | M18 | Performance test | FW11 | 2026-03-12 | 2026-03-15
161 | K9 | M18 | REPAIR | FW12 | 2026-03-16 | 2026-03-16
162 | K9 | M18 | CHECK | FW12 | 2026-03-17 | 2026-03-17
163 | K9 | M18 | Clean/dry | FW12 | 2026-03-18 | 2026-03-18
164 | K9 | M18 | Masking | FW12 | 2026-03-19 | 2026-03-19
165 | K9 | M18 | Sanding | FW12 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | EID
166 | K9 | M18 | Painting | FW13 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | EID
167 | K9 | M18 | Touch-up | FW13 | 2026-03-23 | 2026-03-23
168 | K9 | M18 | Attaching | FW13 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | FAT
169 | K9 | M18 | Powerpack check | FW13 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | FAT
170 | K9 | M18 | Final Check | FW13 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | FAT
171 | K10 | M1 | Powerpack check | FW9 | 2026-02-22 | 2026-02-22
172 | K10 | M1 | Final Check | FW9 | 2026-02-23 | 2026-02-23
173 | K10 | M2 | Masking | FW9 | 2026-02-22 | 2026-02-22
174 | K10 | M2 | Sanding | FW9 | 2026-02-23 | 2026-02-23
175 | K10 | M2 | Painting | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-24
176 | K10 | M2 | Touch-up | FW9 | 2026-02-25 | 2026-02-25
177 | K10 | M2 | Attaching | FW9 | 2026-02-26 | 2026-02-26
178 | K10 | M2 | Powerpack check | FW9 | 2026-02-28 | 2026-02-28
179 | K10 | M2 | Final Check | FW10 | 2026-03-01 | 2026-03-01
180 | K10 | M3 | Performance test | FW9 | 2026-03-21 | 2026-03-23
181 | K10 | M3 | REPAIR | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-24
182 | K10 | M3 | CHECK | FW9 | 2026-02-25 | 2026-02-25
183 | K10 | M3 | Clean/dry | FW9 | 2026-02-26 | 2026-02-26
184 | K10 | M3 | Masking | FW9 | 2026-02-28 | 2026-02-28
185 | K10 | M3 | Sanding | FW10 | 2026-03-01 | 2026-03-01
186 | K10 | M3 | Painting | FW10 | 2026-03-02 | 2026-03-02
187 | K10 | M3 | Touch-up | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-03
188 | K10 | M3 | Attaching | FW10 | 2026-03-04 | 2026-03-04
189 | K10 | M3 | Powerpack check | FW10 | 2026-03-05 | 2026-03-05
190 | K10 | M3 | Final Check | FW10 | 2026-03-07 | 2026-03-07
191 | K11 | M1 | TEST RUN | FW9 | 2026-02-22 | 2026-02-24
192 | K11 | M1 | Performance test | FW9 | 2026-02-25 | 2026-02-28
193 | K11 | M1 | REPAIR | FW10 | 2026-03-01 | 2026-03-01
194 | K11 | M1 | CHECK | FW10 | 2026-03-02 | 2026-03-02
195 | K11 | M1 | Clean/dry | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-03
196 | K11 | M1 | Masking | FW10 | 2026-03-04 | 2026-03-04
197 | K11 | M1 | Sanding | FW10 | 2026-03-05 | 2026-03-05
198 | K11 | M1 | Painting | FW10 | 2026-03-07 | 2026-03-07
199 | K11 | M1 | Touch-up | FW11 | 2026-03-08 | 2026-03-08
200 | K11 | M1 | Attaching | FW11 | 2026-03-09 | 2026-03-09
201 | K11 | M1 | Powerpack check | FW11 | 2026-03-10 | 2026-03-10
202 | K11 | M1 | Final Check | FW11 | 2026-03-11 | 2026-03-11
203 | K11 | M2 | Final Assembly | FW8 | 2026-02-21 | 2026-02-24
204 | K11 | M2 | #1Insp | FW9 | 2026-02-25 | 2026-02-25
205 | K11 | M2 | TEST RUN | FW9 | 2026-02-26 | 2026-03-01
206 | K11 | M2 | Performance test | FW10 | 2026-03-02 | 2026-03-04
207 | K11 | M2 | REPAIR | FW10 | 2026-03-05 | 2026-03-05
208 | K11 | M2 | CHECK | FW10 | 2026-03-07 | 2026-03-07
209 | K11 | M2 | Clean/dry | FW11 | 2026-03-08 | 2026-03-08
210 | K11 | M2 | Masking | FW11 | 2026-03-09 | 2026-03-09
211 | K11 | M2 | Sanding | FW11 | 2026-03-10 | 2026-03-10
212 | K11 | M2 | Painting | FW11 | 2026-03-11 | 2026-03-11
213 | K11 | M2 | Touch-up | FW11 | 2026-03-12 | 2026-03-12
214 | K11 | M2 | Attaching | FW11 | 2026-03-14 | 2026-03-14
215 | K11 | M2 | Powerpack check | FW11 | 2026-03-15 | 2026-03-15
216 | K11 | M2 | Final Check | FW12 | 2026-03-16 | 2026-03-16
217 | K11 | M3 | Automation | FW8 | 2026-02-21 | 2026-02-23
218 | K11 | M3 | Final Assembly | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-26
219 | K11 | M3 | #1Insp | FW9 | 2026-02-28 | 2026-02-28
220 | K11 | M3 | TEST RUN | FW10 | 2026-03-01 | 2026-03-03
221 | K11 | M3 | Performance test | FW10 | 2026-03-04 | 2026-03-07
222 | K11 | M3 | REPAIR | FW11 | 2026-03-08 | 2026-03-08
223 | K11 | M3 | CHECK | FW11 | 2026-03-09 | 2026-03-09
224 | K11 | M3 | Clean/dry | FW11 | 2026-03-10 | 2026-03-10
225 | K11 | M3 | Masking | FW11 | 2026-03-11 | 2026-03-11
226 | K11 | M3 | Sanding | FW11 | 2026-03-12 | 2026-03-12
227 | K11 | M3 | Painting | FW11 | 2026-03-14 | 2026-03-14
228 | K11 | M3 | Touch-up | FW12 | 2026-03-15 | 2026-03-15
229 | K11 | M3 | Attaching | FW12 | 2026-03-16 | 2026-03-16
230 | K11 | M3 | Powerpack check | FW12 | 2026-03-17 | 2026-03-17
231 | K11 | M3 | Final Check | FW12 | 2026-03-18 | 2026-03-18
232 | K11 | M4 | Engine | FW8 | 2026-02-21 | 2026-02-24
233 | K11 | M4 | Automation | FW9 | 2026-02-25 | 2026-02-28
234 | K11 | M4 | Final Assembly | FW10 | 2026-03-01 | 2026-03-03
235 | K11 | M4 | #1Insp | FW10 | 2026-03-04 | 2026-03-04
236 | K11 | M4 | TEST RUN | FW10 | 2026-03-05 | 2026-03-08
237 | K11 | M4 | Performance test | FW11 | 2026-03-09 | 2026-03-11
238 | K11 | M4 | REPAIR | FW11 | 2026-03-12 | 2026-03-12
239 | K11 | M4 | CHECK | FW11 | 2026-03-14 | 2026-03-14
240 | K11 | M4 | Clean/dry | FW12 | 2026-03-15 | 2026-03-15
241 | K11 | M4 | Masking | FW12 | 2026-03-16 | 2026-03-16
242 | K11 | M4 | Sanding | FW12 | 2026-03-17 | 2026-03-17
243 | K11 | M4 | Painting | FW12 | 2026-03-18 | 2026-03-18
244 | K11 | M4 | Touch-up | FW12 | 2026-03-19 | 2026-03-19
245 | K11 | M4 | Attaching | FW12 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | EID
246 | K11 | M4 | Powerpack check | FW13 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | EID
247 | K11 | M4 | Final Check | FW13 | 2026-03-23 | 2026-03-23
248 | K9-FOC | M19 | Suspension | FW9 | 2026-02-22 | 2026-02-23
249 | K9-FOC | M19 | Turret | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-26
250 | K9-FOC | M19 | T/Electric (TURRET) | FW9 | 2026-02-28 | 2026-03-02
251 | K9-FOC | M19 | Hyd / Sub (TURRET) | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-05
252 | K9-FOC | M19 | H/Electric | FW9 | 2026-02-24 | 2026-02-26
253 | K9-FOC | M19 | Interior | FW9 | 2026-02-28 | 2026-03-02
254 | K9-FOC | M19 | Engine | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-05
255 | K9-FOC | M19 | Turret/Gun | FW10 | 2026-03-07 | 2026-03-09
256 | K9-FOC | M19 | Hydraulic | FW11 | 2026-03-10 | 2026-03-12
257 | K9-FOC | M19 | Bore Sight | FW11 | 2026-03-14 | 2026-03-16
258 | K9-FOC | M19 | #1Insp | FW12 | 2026-03-17 | 2026-03-18
259 | K9-FOC | M19 | TEST RUN | FW12 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | EID
260 | K9-FOC | M19 | Performance test | FW13 | 2026-03-23 | 2026-03-25
261 | K9-FOC | M19 | REPAIR | FW13 | 2026-03-26 | 2026-03-26
262 | K9-FOC | M19 | CHECK | FW14 | 2026-03-29 | 2026-03-29
263 | K9-FOC | M19 | Clean/dry | FW14 | 2026-03-30 | 2026-03-30
264 | K9-FOC | M19 | Masking | FW14 | 2026-03-31 | 2026-03-31
265 | K9-FOC | M19 | Sanding | FW14 | 2026-04-01 | 2026-04-01
266 | K9-FOC | M19 | Painting | FW14 | 2026-04-02 | 2026-04-02
267 | K9-FOC | M19 | Touch-up | FW15 | 2026-04-05 | 2026-04-05
268 | K9-FOC | M19 | Attaching | FW15 | 2026-04-06 | 2026-04-07
269 | K9-FOC | M19 | Powerpack check | FW15 | 2026-04-08 | 2026-04-08
270 | K9-FOC | M19 | Final Check | FW15 | 2026-04-09 | 2026-04-09
271 | K9-FOC | M20 | Suspension | FW9 | 2026-02-25 | 2026-02-26
272 | K9-FOC | M20 | Turret | FW9 | 2026-02-28 | 2026-03-02
273 | K9-FOC | M20 | T/Electric (TURRET) | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-05
274 | K9-FOC | M20 | Hyd / Sub (TURRET) | FW10 | 2026-03-07 | 2026-03-09
275 | K9-FOC | M20 | H/Electric | FW9 | 2026-02-28 | 2026-03-02
276 | K9-FOC | M20 | Interior | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-05
277 | K9-FOC | M20 | Engine | FW10 | 2026-03-07 | 2026-03-09
278 | K9-FOC | M20 | Turret/Gun | FW11 | 2026-03-10 | 2026-03-12
279 | K9-FOC | M20 | Hydraulic | FW11 | 2026-03-14 | 2026-03-16
280 | K9-FOC | M20 | Bore Sight | FW12 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | EID
281 | K9-FOC | M20 | #1Insp | FW12 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | EID
282 | K9-FOC | M20 | TEST RUN | FW13 | 2026-03-23 | 2026-03-25
283 | K9-FOC | M20 | Performance test | FW13 | 2026-03-26 | 2026-03-30
284 | K9-FOC | M20 | REPAIR | FW14 | 2026-03-31 | 2026-03-31
285 | K9-FOC | M20 | CHECK | FW14 | 2026-04-01 | 2026-04-01
286 | K9-FOC | M20 | Clean/dry | FW14 | 2026-04-02 | 2026-04-02
287 | K9-FOC | M20 | Masking | FW15 | 2026-04-05 | 2026-04-05
288 | K9-FOC | M20 | Sanding | FW15 | 2026-04-06 | 2026-04-06
289 | K9-FOC | M20 | Painting | FW15 | 2026-04-07 | 2026-04-07
290 | K9-FOC | M20 | Touch-up | FW15 | 2026-04-08 | 2026-04-08
291 | K9-FOC | M20 | Attaching | FW15 | 2026-04-09 | 2026-04-12
292 | K9-FOC | M20 | Powerpack check | FW16 | 2026-04-13 | 2026-04-13
293 | K9-FOC | M20 | Final Check | FW16 | 2026-04-14 | 2026-04-14
294 | K9-FOC | M21 | Suspension | FW10 | 2026-03-01 | 2026-03-02
295 | K9-FOC | M21 | Turret | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-05
296 | K9-FOC | M21 | T/Electric (TURRET) | FW10 | 2026-03-07 | 2026-03-09
297 | K9-FOC | M21 | Hyd / Sub (TURRET) | FW11 | 2026-03-10 | 2026-03-12
298 | K9-FOC | M21 | H/Electric | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-05
299 | K9-FOC | M21 | Interior | FW10 | 2026-03-07 | 2026-03-09
300 | K9-FOC | M21 | Engine | FW11 | 2026-03-10 | 2026-03-12
301 | K9-FOC | M21 | Turret/Gun | FW11 | 2026-03-14 | 2026-03-16
302 | K9-FOC | M21 | Hydraulic | FW12 | 2026-03-17 | 2026-03-19
303 | K9-FOC | M21 | Bore Sight | FW12 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | EID
304 | K9-FOC | M21 | #1Insp | FW13 | 2026-03-24 | 2026-03-25
305 | K9-FOC | M21 | TEST RUN | FW13 | 2026-03-26 | 2026-03-30
306 | K9-FOC | M21 | Performance test | FW14 | 2026-03-31 | 2026-04-02
307 | K9-FOC | M21 | REPAIR | FW15 | 2026-04-05 | 2026-04-05
308 | K9-FOC | M21 | CHECK | FW15 | 2026-04-06 | 2026-04-06
309 | K9-FOC | M21 | Clean/dry | FW15 | 2026-04-07 | 2026-04-07
310 | K9-FOC | M21 | Masking | FW15 | 2026-04-08 | 2026-04-08
311 | K9-FOC | M21 | Sanding | FW15 | 2026-04-09 | 2026-04-09
312 | K9-FOC | M21 | Painting | FW16 | 2026-04-12 | 2026-04-12
313 | K9-FOC | M21 | Touch-up | FW16 | 2026-04-13 | 2026-04-13
314 | K9-FOC | M21 | Attaching | FW16 | 2026-04-14 | 2026-04-15
315 | K9-FOC | M21 | Powerpack check | FW16 | 2026-04-16 | 2026-04-16
316 | K9-FOC | M21 | Final Check | FW17 | 2026-04-19 | 2026-04-19
317 | K10-FOC | M4 | Suspension | FW10 | 2026-03-03 | 2026-03-03
318 | K10-FOC | M4 | Track | FW10 | 2026-03-04 | 2026-03-04
319 | K10-FOC | M4 | Electric/Interior | FW10 | 2026-03-05 | 2026-03-10
320 | K10-FOC | M4 | Engine | FW11 | 2026-03-11 | 2026-03-15
321 | K10-FOC | M4 | Automation | FW12 | 2026-03-16 | 2026-03-19
322 | K10-FOC | M4 | Final Assembly | FW12 | 2026-03-21 | 2026-03-24 | EID
323 | K10-FOC | M4 | #1Insp | FW13 | 2026-03-25 | 2026-03-26
324 | K10-FOC | M4 | Test Run | FW14 | 2026-03-29 | 2026-03-31
325 | K10-FOC | M4 | Performance test | FW14 | 2026-04-01 | 2026-04-05
326 | K10-FOC | M4 | REPAIR | FW15 | 2026-04-06 | 2026-04-06
327 | K10-FOC | M4 | CHECK | FW15 | 2026-04-07 | 2026-04-07
328 | K10-FOC | M4 | Clean/dry | FW15 | 2026-04-08 | 2026-04-08
329 | K10-FOC | M4 | Masking | FW15 | 2026-04-09 | 2026-04-09
330 | K10-FOC | M4 | Sanding | FW16 | 2026-04-12 | 2026-04-12
331 | K10-FOC | M4 | Painting | FW16 | 2026-04-13 | 2026-04-13
332 | K10-FOC | M4 | Touch-up | FW16 | 2026-04-14 | 2026-04-14
333 | K10-FOC | M4 | Attaching | FW16 | 2026-04-15 | 2026-04-16
334 | K10-FOC | M4 | Powerpack check | FW17 | 2026-04-19 | 2026-04-19
335 | K10-FOC | M4 | Final Check | FW17 | 2026-04-20 | 2026-04-20
336 | K11-FOC | M5 | Suspension | FW11 | 2026-03-09 | 2026-03-09
337 | K11-FOC | M5 | Track | FW11 | 2026-03-10 | 2026-03-10
338 | K11-FOC | M5 | Electric/Interior | FW11 | 2026-03-11 | 2026-03-16
339 | K11-FOC | M5 | Engine | FW12 | 2026-03-17 | 2026-03-21 | EID
340 | K11-FOC | M5 | Automation | FW13 | 2026-03-22 | 2026-03-25 | EID
341 | K11-FOC | M5 | Final Assembly | FW13 | 2026-03-26 | 2026-03-31
342 | K11-FOC | M5 | #1Insp | FW14 | 2026-04-01 | 2026-04-02
343 | K11-FOC | M5 | Test Run | FW15 | 2026-04-05 | 2026-04-07
344 | K11-FOC | M5 | Performance test | FW15 | 2026-04-08 | 2026-04-12
345 | K11-FOC | M5 | REPAIR | FW16 | 2026-04-13 | 2026-04-13
346 | K11-FOC | M5 | CHECK | FW16 | 2026-04-14 | 2026-04-14
347 | K11-FOC | M5 | Clean/dry | FW16 | 2026-04-15 | 2026-04-15
348 | K11-FOC | M5 | Masking | FW16 | 2026-04-16 | 2026-04-16
349 | K11-FOC | M5 | Sanding | FW17 | 2026-04-19 | 2026-04-19
350 | K11-FOC | M5 | Painting | FW17 | 2026-04-20 | 2026-04-20
351 | K11-FOC | M5 | Touch-up | FW17 | 2026-04-21 | 2026-04-21
352 | K11-FOC | M5 | Attaching | FW17 | 2026-04-22 | 2026-04-23
353 | K11-FOC | M5 | Powerpack check | FW18 | 2026-04-26 | 2026-04-26
354 | K11-FOC | M5 | Final Check | FW18 | 2026-04-27 | 2026-04-27